采购需求

一、项目概况
本项目为龙子湖区高新电子产业园三期部分厂房加装4台液压式升降平台，其中9#厂房加装2台，8#厂房加装1台，1#厂房加装1台。本项目为“交钥匙”项目，包括但不限于升降平台设备设计、制造、检验、试验、包装、运输、安装、施工（包括但不限于地基处理、土建施工、门洞开设、从厂房一楼配电房连接至设备的配电工程等）、调试、验收、操作人员培训、提供操作手册及售后服务等工作，直至具备运行条件、完成竣工验收且整体移交。成交供应商对供货设备成套性、完整性、系统性负责。
二、主要技术参数
1.载重：4吨；
2.平台尺寸：宽3米，进深4米，高3米；
3.升降层数：5层5站；
4.升降行程高度：约25米（以厂房实际测量高度为准）；
5.升降速度：4-7 米/分钟；
6.控制方式：电动一层一站独立控制；
7.开门方式：内外双开；
8.传动方式：电动液压、链条；
9.数量：4台；
10.泵站：11Kw/380V一体式液压泵站；
11.油缸：125/100精磨液压油缸（两缸）；
12.外包材料：彩钢瓦，颜色适配厂房外墙颜色，雨天可正常使用；
13.配有应急手动阀、平层防坠器、防挤压系统、过载保护、相序保护等安全防护系统。
三、交货期限、交货地点
交货时间及要求：接到采购人供货通知后35日内到货并安装调试完毕并具备运行条件。
交货地点：蚌埠市龙子湖区高新电子产业园三期。
四、付款方式
合同签订后7天内，支付合同价款20%的预付款；货到指定交货地点，货物验收合格后，支付当前对应价款的60%；全部安装完毕、验收合格且具备运行条件后，完成结算审计并移交全部项目资料后，付款至审定结算金额的97%。剩余3%作为质量保证金，质保金可采用银行转账或见索即付保函形式，待质保期满后返还。
采购人支付款项有相应的审批流程，请款过程中，若采购人出现资金审批延误（以14个工作日为限），成交人应无条件确保约定的工期目标和总工期不因此延误，并不得就此向采购人提出任何索赔要求。成交供应商不得以采购人未按约定时间支付款项为由，拒绝或延迟交付设备，亦不得以此为由拒绝或延迟进场安装、调试；成交供应商因此中止或延迟交付、安装、调试的，按每天迟交货价的万分之五计收违约金。
五、技术服务及售后服务 
1.最低免费质保期（含维保服务）：1年。质保期内，因设计制造不良，零部件选用不当而发生故障，不能正常使用，成交供应商应无偿维修和零件更换。免费质保期届满后继续提供不少于3年的有偿维保服务，维保费用由双方另行协商确定，且不高于当地同类设备维保服务的市场平均价格；双方应于免费维保期届满前2个月内另行签订维保服务协议。成交人应保证本项目所用的设备及其主要零部件停产后不少于5年内继续供应合格的备品备件，备件价格不高于停产前的价格水平。
成交供应商在收到通知后4小时内响应，24小时内到达现场并采取免费维修措施或更换有缺陷的货物或部件（非人为故意损坏）；4小时内未响应、24小时内未到达现场并未采取有效措施采购人有权要求成交供应商赔偿其经济损失。 
2.升降平台所选的机械、电器元件和部件质量要有充分保证。成交供应商需要在国内拥有完整的售后服务体系，包括办事处、备品仓库、合资或独资工厂，以便为快速服务提供充分的保障。质保期内因成交供应商的责任造成质量问题，由成交供应商无偿予以更换和维修。
3.成交供应商负责对技术人员、维修人员、操作人员进行免费培训，成交供应商提供培训资料，培训内容主要侧重于现场的设备操作及设备维保工作；技术人员对现场走线及设备构成具有充分的理解和认识，了解设备的使用、维护、故障排除及其他相关内容；最终达到培训技术人员能够熟练上岗，技术人员达到具有独立诊断及排除故障的能力。 
六、档案要求 
成交供应商负责收集整理合同形成和实施过程中产生的各种载体和形式的文件材料，并严格按照采购人要求提供归档材料。归档材料应为原件，履行签字盖章手续，形成日期完备，且文字材料、图纸等必须与实物、实况相一致，其质量应符合制度规范要求和方法，确保档案完整性、准确性、系统性。
七、报价要求 
报价人总报价包含完成本次项目所发生的一切费用。包括但不限于人工服务、生产制造费、安装调试费、货物运输费、税金、辅材等所有费用，采购人不再另行支付其他费用。
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